

**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**162900, Вологодская область, г. Вытегра, пр. Ленина, д.68**

тел. (81746) 2-22-03, факс (81746) \_\_\_\_\_\_, e-mail: revkom@vytegra-adm.ru

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**о результатах контрольного мероприятия в Администрации муниципального образования «Город Вытегра»**

**Наименование (тема) контрольного мероприятия:** «Проверка целевого, результативного (эффективного и экономного) использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на капитальный ремонт улично-дорожной сети «Города Вытегра»

**Основание проведения контрольного мероприятия:** подпункт 2.1 пункта 1 раздела II плана работы Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района на 2023 год, распоряжение № 1 от 09.01.2023 года

**Цель контрольного мероприятия:** осуществления контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств.

**Объекты контрольного мероприятия:** Администрация муниципального образования «Город Вытегра»

**Проверяемый период времени:** 2022 год

**Сроки проведения** **контрольного мероприятия:** с 12.01.2023 г. по 13.02.2023 г.

**Исполнители** **контрольного мероприятия:** О.Е. Нестерова - аудитор Ревизионной комиссии ВМР.

**Оформленные акты, заключения, справки и т.п., использованные в отчете, ознакомление с ними под расписку руководителя или иных должностных лиц, проверенных объектов, наличие письменных объяснений, замечаний или возражений и заключение аудитора по ним**: Акт проверки от 13.02.2023 г. № 1, подписанный Главой администрации муниципального образования «Город Вытегра», Главным бухгалтером централизованной бухгалтерии МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе».

 **Результаты контрольного мероприятия.**

 Бюджетные средства, выделенные на осуществление капитального ремонта улично – дорожной сети г. Вытегра, использованы в соответствии с целями, определенными документами, являющихся правовым основанием предоставления средств на капитальный ремонт улично – дорожной сети города.

 Выявлены факты нарушения бюджетного законодательства в части:

- нарушения порядка реализации муниципальных программ;

- нарушения порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации при формировании индивидуального кода закупки.

 Выявлен факт нарушения Федерального закона – 44-ФЗ: Администрацией МО «Город Вытегра» нарушены сроки расчетов по контракту. Сумма платежа 67483,8 тыс. рублей, срок нарушения 9 дней.

 Выявлены факты нарушения Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

- оценка технического состояния автомобильных дорог в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов Администрацией МО «Город Вытегра» не производилась;

- формирование расходов бюджета МО на 2022 год на капитальный ремонт улично – дорожной сети города, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения осуществлялось без применения правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;

- нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели Администрацией МО «Город Вытегра» не утверждены.

 Выявлены отдельные недостатки при исполнении Соглашения о предоставлении в 2022 году МО «Город Вытегра» иного межбюджетного трансферта на осуществление дорожной деятельности в сфере ремонта автомобильных дорог местного значения от 11.04.2022 г. в части представления Администрацией МО «Город Вытегра» отчета об использовании иного межбюджетного трансферта, осуществления внутреннего контроля Управлением ЖКХ.

**Общая сумма проверенных средств** – 67483,8 тыс. рублей. **Сумма выявленных нарушений**: 7 нарушений и недостатков - 67483,8 тыс. рублей.

**Предложения по восстановлению и взысканию средств, наложению финансовых или иных санкций, привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения:** нет

**Предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков в управлении и ведомственном контроле, правовом регулировании проверяемой сферы.**

 Администрации муниципального образования «Город Вытегра»

1. Исключить нарушения статьи 179.2 Бюджетного кодекса РФ. .Муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования «Город Вытегра» Вытегорского муниципального района Вологодской области на 2022-2026 г. г.» привести в соответствие с решением Городского Совета муниципального образования «Город Вытегра» от 19.12.2022 № 25 «О бюджете муниципального образования «Город Вытегра» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями).
2. Исключить нарушения требований приказа Министерства финансов РФ от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения». При формировании плана-графика руководствоваться доведенными уведомлениями о лимитах бюджетных обязательств, бюджетной сметой расходов, бюджетной росписью.
3. В целях исключения рисков применения штрафных санкций за неисполнение условий муниципальных контрактов и договоров исключить нарушения положения Федерального Закона Российской Федерации № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно статей 34 и 94 (в части соблюдения сроков оплаты по муниципальным контрактам и договорам).
4. В целях исполнения полномочий согласно требований Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотреть бюджетные ассигнования в бюджете на плановый период и:

- провести инвентаризацию всех автомобильных дорог местного значения;

-провести оценку технического состояния автомобильных дорог с подготовкой технических паспортов;

-утвердить Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и Правила расчёта размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

5) Исполнить обязательства, взятые по Соглашению № 1 «О предоставлении в 2022 году муниципальному образованию «Город Вытегра» иного межбюджетного трансферта на осуществление дорожной деятельности в сфере ремонта автомобильных дорог местного значения» в части предоставления в Управление ЖКХ отчета об использовании иного межбюджетного трансферта.

**Другие предложения:**

Материалы проверки направить в прокуратуру Вытегорского района для правовой оценки действий должностных лиц.

**Предлагаемые представления и/или предписания:** представление на имя Главы администрации МО «Город Вытегра», информационное письмо Главе муниципального образования «Город Вытегра».

Председатель Ревизионной комиссии

Вытегорского муниципального района Н.В. Зелинская